{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Blad3","Blad2","Blad1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Blad3","index":0,"n_rows":35,"n_cols":23,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Week in periode",1.0,2.0,3.0,4.0,null,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,1.0,null,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0]
["Onderwijsweek",21.0,22.0,23.0,24.0,null,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,null,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0]
["Kalenderweek",5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0]
[null,"31-1/03-02","06-02/10-02","13-02/17-02","20-02/24-02","27-02/03-03 ","06-03/10-03","13-03/17-03","20-03/24-03","27-03/31-03","03-04/07-04","10-4/14-04","17-04/21-04 ","24-04/28-04","01-05/05-05","08-05/12-05","15-05/19-05","22-05/26-05","29-05/02-05","05-06/09-06","12-06/16-06","19-06/23-06","26-06/30-06"]
["Mijlpaal"]
["Literatuurstudies  (Define / Ideate)"]
["> 1.1 Actieve of inactieve delen hersenen bij een depressie."]
["> 1.2 Verschillende Technieken inventariseren."]
["> 1.3 Doelgroep Analyse, welke soort depressie."]
["> 1.4 Functie en taakanalyse opstellen."]
["> 1.5 Risicoanalyse opstellen."]
["> 1.6 De positionering van de elektrodes bepalen."]
["> 1.7  Pakket van Eisen opstellen"]
["Concept Headcaps (Ideate / Concepting)"]
["> 2.1 Brainstorm- en schetsfase"]
["> 2.2 Concept keuze maken"]
["> 2.3 Concepten bespreken  met opdrachtgever"]
["> 2.4 Concepten uitwerken"]
["> 2.5  Concept toetsen op basis van PvE"]
["> 2.6 Aanpassingen aanbrengen / definitief concept "]
["> 2.7 Matriaal analyse"]
["Bouwen Headcap (Build)"]
["> 3.1  BOM opstellen"]
["> 3.2 Werkvoorbereiding opstellen"]
["> 3.3 Deelproducten fabriceren"]
["> 3.4 Deelproducten afwerken"]
["> 3.5 Deelproducten assambleren"]
["Headcap Testen (Test)"]
["> 4.1 Tesen op pasvorm"]
["Adviesrapport (Nazorg)"]
["> 5.1 Concept Rapport opstellen"]
["> 5.2 Concept Rapport aanpassen"]
["> 5.3 Definitief Rapport opleveren"]
[{"$nulls":5},"↑",{"$nulls":7},"↑"]
[{"$nulls":5},"Vrij i.v.m. Carnaval",{"$nulls":7},"Enkele dagen vrij"]

{"sheet":"Blad2","index":1,"n_rows":19,"n_cols":23,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,null,"Startfase",null,"Onderzoeksfase",{"$nulls":8},"Afrondingsfase"]
[]
[null,"Begindatum","2016-08-29","2016-09-05","2016-09-12","2016-09-19","2016-09-26","2016-10-03","2016-10-10","2016-10-17","2016-10-24","2016-10-31","2016-11-07","2016-11-14","2016-11-21","2016-11-28","2016-12-05","2016-12-12","2016-12-19","2016-12-26","2016-01-02","2016-01-09","2016-01-16"]
[null,"Week",1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,"Uitloop","Uitloop",18.0,19.0]
["Activiteit"]
["Achterhalen mogelijkheden van iTransport."]
["Flowchart van iTransport ’s werking en betrokkenen "]
["Eisen bepalen vanuit dir/Active."]
["Achterhalen waar de huidige problemen liggen voor de gebruikers van iTransport"]
["Eisen bepalen vanuit de gebruikers van iTransport."]
["Kennis verkrijgen over het concept kennisoverdracht. "]
["Status bekijken van andere softwarebedrijven."]
["Ontwerpen van het pakket van eisen"]
["Voorbeeld of aanpassing ontwerpen van een manier van kennisoverdracht die voldoet aan de criteria vanuit de gebruikers en dir/Active."]
["Advies geven over de manier van kennisoverdracht.",{"$nulls":17},"               X",null,null,null,"               X"]
[]
[]
[" X = een mijlpaal"]
["Paarse kleur is uitloop periode"]

{"sheet":"Blad1","index":2,"n_rows":61,"n_cols":3,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Tussenresultaten","Activiteiten","Planning"]
["Achtergrond onderzoek naar het systeem Itransport","OUDE PLANNING NIET GEBRUIKEN","29-8-2016 tot 9-9-2016"]
[null,"Doorlezen online handleiding Itransport.","30-8-2016 tot en met 31-8-2016"]
[null,"Kijken Elearning filmpjes Itransport.","30-8-2016 tot en met 31-8-2016"]
[null,"Online helpafbeeldingen bekijken","31-8-2016 tot en met 2-9-2016"]
[null,"Kleine tests uitvoeren in de online testomgeving. ","2-9-2016  en 5-9-2016"]
[null,"Vragenmails van klanten doorlezen op probleempunten.","31-8-2016 tot en met 2-9-2016"]
[null,"Kijken of de probleempunten terug te vinden zijn in de handleidingen of video's.","31-8-2016 tot en met 2-9-2016"]
[null,"Vragenlijst opstellen over de problemen bij het implementeren en de vragenlijsten.","2016-09-05"]
[null,"Vragenlijst afnemen bij het personeel van dir/Active. ","6-9-2016 tot 9-9-2016"]
["Flowchart maken van Itransport's werkning en betrokkenen.","OUDE PLANNING NIET GEBRUIKEN","5-9-2016 tot en met 9-9-2016"]
[null,"Stappenplan van Itransport en de bijkomende gebruikers schrijven.","5-9-2016 tot en met 7-9-2016"]
[null,"Stappenplan verwerken naar een flowchart met afbeeldingen","7-9-2016 tot en met 9-9-2016"]
["Achtergrondonderzoek naar de gebruikers van Itransport.","OUDE PLANNING NIET GEBRUIKEN","12-9-2016 tot 30-9-2016 "]
[null,"Datums prikken voor afname enquetes en vragenlijsten.","2016-09-02"]
[null,"Verschillende soorten gebruikers van Itransport noteren","2016-09-12"]
[null,"Vragenlijst opstellen over veelvoortkomende problemen bij gebruik van het systeem.","12-9-2016 tot en met 13-9-2016"]
[null,"Vragenlijst afnemen bij verschillende doelgroepen gebruikers.","14-9-2016 tot en met 20-9-2016"]
[null,"Vragenlijst afnemen over problemen bij beginnende gebruikers","23-9-2016 tot en met 29-9-2016"]
[null,"Vragenlijst afnemen over problemen bij langdurige gebruikers.","23-9-2016 tot en met 29-9-2016"]
[null,"Verwerken van de informatie in een document. ","2016-09-30"]
["Achtergrondonderzoek naar effectiviteit van kennisoverdracht. ","OUDE PLANNING NIET GEBRUIKEN","3-10-2016 tot 21-10-2016"]
[null,"Datums prikken voor afname enquetes en vragenlijsten.","2016-09-05"]
[null,"Literatuurstudie doen naar kennisoverdracht en de effectiviteit hiervan.","2-9-2016 tot 16-9-2016"]
[null,"Zoeken naar manieren om  kennisoverdracht aantrekkelijk te maken. ","3-10-2016 tot 7-10-2016"]
[null,"Vragenlijst opstellen over de huidige manieren van kennisoverdracht.","2016-10-10"]
[null,"Vragenlijst afnemen bij de gebruikers van de huidige handleidingen en etc. ","11-10-2016 tot 19-10-2016"]
[null,"Gegevens verwerken in een kort verslag.","20-10-2016 en 21-10-2016"]
["Bepalen van de effectiefste manier van kennisoverdracht voor Itransport","OUDE PLANNING NIET GEBRUIKEN","24-10-2016 tot 11-11-2016"]
[null,"Pakket van eisen ontwerpen aan de hand van de voorgaande onderzoeken. ","24-10-2015 tot en met 1-11-2016"]
[null,"Bepalen aan welke eisen de huidige vormen van kennisoverdracht voldoen. ","2-11-2016 tot en met 4-11-2016"]
[null,"Conclusies en verbeteringen noteren.","7-11-2016 tot en met 11-11-2016"]
["Creëren van een voorbeeld voor een effectieve manier van kennisoverdracht.  ","OUDE PLANNING NIET GEBRUIKEN","14-11-2016 tot 3-12-2016"]
[null,"Pakket van eisen gebruiken om een nieuwe vorm van kennisoverdracht te ontwerpen.","14-11-2016 tot 3-12-2016"]
[null,"Pakket van eisen gebruiken om een aanpassing te maken op de huidige manier van kennisoverdracht. ","14-11-2016 tot 3-12-2016"]
[" Verwerken van alle genoemde bevindingen in een adviesrapport. ","OUDE PLANNING NIET GEBRUIKEN","5-12-2016 tot 18-01-2017"]
[null,"Informatie verwerken in een adviesrapport. ","5-12-2016 tot 22-12-2016"]
[null,"Adviesrapport controleren op taal en spellingsfouten.","2016-12-23"]
[null,"Adviesrapport controleren op volledigheid","2016-12-23"]
[null,"Conceptadviesrapport laten controleren door stagebegeleider  voor eventuele privacygevoeligheid.","26-12-2016 tot 6-1-2017"]
[null,"Conceptadviesrapport laten controleren door docentbegeleider. ","26-12-2016 tot 6-1-2017"]
[null,"Adviesrapport aanpassen op kritiek van stagebegeleider en stagebegeleider vanuit school. ","9-1-2017 tot 16-1-2017"]
[null,"Laatste controle op adviesrapport.","2017-01-17"]
[null,"Definitief adviesrapport inleveren bij stagebedrijf en academiebureau (SB 016)","18 Januari 2017"]
[]
[]
["Vakantieperiode Kerst vakantie: 26-12-2016 tot 6-1-2017"]
["Vakantieperiode mogelijkheid tot inhalen vertraging"]
["In de 2e periode  v.a. de week van 0/7/11 moeten er tutor lessen worden gegeven door de student op school."]
[]
[]
[]
["OUDE PLANNING NIET GEBRUIKEN","OUDE PLANNING NIET GEBRUIKEN","OUDE PLANNING NIET GEBRUIKEN"]
["OUDE PLANNING NIET GEBRUIKEN","OUDE PLANNING NIET GEBRUIKEN","OUDE PLANNING NIET GEBRUIKEN"]
[null,"OUDE PLANNING NIET GEBRUIKEN"]
[null,"OUDE PLANNING NIET GEBRUIKEN"]
[null,"OUDE PLANNING NIET GEBRUIKEN"]
[null,"OUDE PLANNING NIET GEBRUIKEN"]
[null,"OUDE PLANNING NIET GEBRUIKEN"]
[null,"OUDE PLANNING NIET GEBRUIKEN"]
[null,"OUDE PLANNING NIET GEBRUIKEN"]